## Sheet1
工程保证重点排查情况表
序号 | 项目名称 | 所属 | 类别 | 资金 | 承包人 | 发包人 | 监理人 | 程度 | 累计严重风险次数 | 累计比较严重风险次数 | 累计一般风险次数 | 备案风险出现次数 | 支付风险 | 累计价款支付风险出现次数 | 累计进度质量安全风险出现次数 | 累计重要履约风险出现次数 | 重点项目（已发生群体性事件的） |  | 隐患项目（可能发生群体性事件） | 采取措施
[17 empty] | 拖欠工程款 | 拖欠劳务费 | 合同争议内容
1 | 溪城家园02-1、2、3#楼等5项 | 昌平 | 房地产 | 非国有 | 北京住总集团有限责任公司 | 招商局嘉铭(北京)房地产开发有限公司 | 北京国金管理咨询有限公司 | 严重 | 3 | 0 | 0 | 1 | 是 | 3 | 0 | 0
2 | C5#住宅楼 | 昌平 | 房地产 | 非国有 | 北京城建北方建设有限责任公司 | 北京罗顿沙河建设发展有限公司 | 北京共筑天成工程建设监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 1 | 0
3 | 商业楼局部加层 | 昌平 | 房地产 | 非国有 | 北京市昌平一建建筑有限责任公司 | 北京天运通房地产开发有限责任公司 | 北京中城工程监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
4 | 1号住宅楼等63项（23号住宅楼—63号住宅楼） | 昌平 | 房地产 | 非政府 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 北京中海海洋花园房地产开发有限公司 | 北京方圆工程监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
5 | 朝阳区平房乡牛角地经济适用房(福临家园)项目3#、4#、5#、7#住宅、2#、4#配套公建、3#、5#人防出口工程 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京城建五建设工程有限公司 | 北京城建房地产开发有限公司 |  | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
6 | C01住宅楼等8项、C15住宅楼、C16住宅楼 | 朝阳 | 房地产 | 非国有 | 北京金港机场建设有限责任公司 | 北京首开天成房地产开发有限公司 | 北京金海城工程建设监理公司 | 严重 | 4 | 0 | 0 | 4 | 是 | 4 | 0 | 0
7 | 首城国际中心B区9号、10号住宅楼，14号、15号配套公建工程 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京城建九建设工程有限公司 | 北京惠明置业有限公司 | 北京华城建设监理有限责任公司 | 严重 | 2 | 0 | 2 | 2 | 是 | 2 | 0 | 0
8 | D区26#配套商业等4 项 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京城建五建设工程有限公司 | 北京惠明置业有限公司 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
9 | 24#楼（开闭站）等2项 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京城建五建设工程有限公司 | 北京惠明置业有限公司 | 北京方正建设工程管理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
10 | D09#住宅楼等4项、DP01#配套公建 | 朝阳 | 房地产 | 非国有 | 北京金港机场建设有限责任公司 | 北京首开天成房地产开发有限公司 | 北京开普中盛工程管理有限责任公司 | 比较严重 | 0 | 1 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
11 | C-B25号非配套公建（办公楼） | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京住总集团有限责任公司 | 北京住总房地产开发有限责任公司 | 北京旭日明建设工程监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
12 | 办公楼A座等2项 | 朝阳 | 房地产 | 非国有 | 北京明泰建筑工程有限公司 | 北京亚之杰置业房地产开发有限公司 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 严重 | 2 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2 | 0 | 0
13 | 32-1#配套公建楼等3项 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京建工集团有限责任公司 | 北京中联置地房地产开发有限公司 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 1 | 0
14 | 5号住宅楼等5项、D4住宅楼等3项 | 朝阳 | 房地产 | 非国有 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 北京华贸奥苑房地产开发有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
15 | 一期C地块R7-X#、R6-WII#住宅楼 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 中国航空港建设总公司 | 北京嘉益德房地产开发有限公司 | 北京五环建设监理公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
16 | B座办公楼等5项 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 中国水利水电第二工程局有限公司 | 中国水电建设集团房地产有限公司 | 北京中城建建设监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
17 | 32-3#住宅楼等10项 | 朝阳 | 房地产 | 非政府 | 北京建工博海建设有限公司 | 北京中联置地房地产开发有限公司 | 北京银建建设工程管理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
18 | 弘善家园19号住宅楼等3项 | 崇文 | 房地产 | 非政府 | 北京龙建集团有限公司 | 北京市崇文区城市建设开发公司 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
19 | 弘善家园20号住宅楼等3项 | 崇文 | 房地产 | 非国有 | 北京大龙建设集团有限公司 | 北京市崇文区城市建设开发公司 | 北京市驰跃翔工程监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
20 | 大兴区康庄（兴城丽源）定向安置房4#、5#、16#、17#、20#住宅楼及3#地下车库工程 | 大兴 | 房地产 | 非国有 | 北京万兴建筑集团有限公司 | 北京市大兴城镇建设综合开发集团公司 | 北京日日豪工程建设监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
21 | 碧桂园温泉小区一期29#住宅楼等8项（29#、32#住宅楼）及碧桂园温泉小区一期29#住宅楼等14项（38#、40#、41#楼） | 房山 | 房地产 | 非国有 | 北京玉国建筑工程有限公司 | 北京市碧桂园房地产开发有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
22 | 碧桂园温泉小区一期30#、31#楼及地下车库 | 房山 | 房地产 | 非国有 | 北京玉国建筑工程有限公司 | 北京市碧桂园房地产开发有限公司 | 北京赛瑞斯国际工程咨询有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
23 | 学府花园小区1#商住楼、6#住宅楼、12#住宅楼、16#住宅楼 | 密云 | 房地产 | 非国有 | 北京坤宝城市建设工程有限公司 | 北京海城房地产开发集团有限公司 | 北京首发工程监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
24 | 学府花园小区7#、11#住宅楼 | 密云 | 房地产 | 非国有 | 北京互利建筑工程部 | 北京海城房地产开发集团有限公司 | 北京首发工程监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
25 | 学府花园小区21#住宅楼、22#商住楼 | 密云 | 房地产 | 非国有 | 北京云建城市建设工程有限公司 | 北京海城房地产开发集团有限公司 | 北京首发工程监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
26 | 衙门口居住、公建用地项目A1-1号楼 | 石景山 | 房地产 | 非国有 | 中铁建设集团有限公司 | 北京天石基业房地产开发有限公司 | 北京市双利工程建设监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
27 | A-13#配套商业楼及A-15#幼儿园 | 市属 | 房地产 | 非国有 | 中天建设集团有限公司 | 北京龙湖中佰置业有限公司 | 北京东方天利建设工程监理有限公司 | 严重 | 2 | 0 | 0 | 2 | 是 | 2 | 0 | 0
28 | 星河城住宅小区C-5地块3#楼、K2地下车库 | 市属 | 房地产 | 非国有 | 北京鼎力建筑工程公司 | 北京玺萌置业有限公司 | 北京奥成工程建设监理有限公司 | 一般 | 0 | 0 | 1 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
29 | 9#住宅楼 | 市属 | 房地产 | 非政府 | 广东省富银建筑工程有限公司 | 北京博成房地产有限公司 | 北京方圆工程建设监理有限责任公司-北京颐和工程监理有限责任公司联合体 | 严重 | 2 | 1 | 0 | 3 | 是 | 2 | 0 | 0
30 | 1#住宅 | 市属 | 房地产 | 非国有 | 北京住总第六开发建设有限公司 | 北京住总圣世源房地产开发有限公司 | 北京光华建设监理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
31 | C5地块1、2#住宅楼及K1地下车库 | 市属 | 房地产 | 非国有 | 北京鼎力建筑工程公司 | 北京玺萌置业有限公司 | 北京奥成工程建设监理有限公司 | 比较严重 | 0 | 1 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
32 | 商务综合楼等2项 | 市属 | 房地产 | 非国有 | 北京城建六建设工程有限公司 | 北京草堂置业有限公司 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
33 | 檀州家园C4#住宅楼等12项 | 市属 | 房地产 | 非政府 | 通州建总集团有限公司 | 北京紫金长宁房地产开发有限责任公司 | 北京云湖工程监理站 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
34 | 工具厂经济适用房1#、3#、5#楼工程 | 市属 | 房地产 | 非政府 | 北京城建亚泰建设工程有限公司 | 北京建机房地产有限责任公司 | 北京市双利工程建设监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
35 | 西广德住宅项目4#、5#、6#、9#、10#、11#、12#住宅楼及2#、3#地下车库 | 市属 | 房地产 | 非政府 | 北京城建五建设工程有限公司 | 北京润兴伟业房地产开发有限责任公司 | 北京京朋工程监理有限责任公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0
36 | 顺义后沙峪住宅及商业金融项目一标段 | 顺义 | 房地产 | 非政府 | 北京兴铁建筑工程公司 | 北京景旭房地产开发有限公司 | 建研凯勃建设工程咨询有限公司 | 严重 | 3 | 0 | 0 | 1 | 是 | 3 | 0 | 0
37 | 北京宏鑫花园二期A地块商业、酒店、办公综合楼 | 通州 | 房地产 | 非政府 | 中铁建设集团有限公司 | 北京实地房地产开发有限责任公司 | 中咨工程建设监理公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
38 | 17号地9号住宅楼等7项 | 亦庄 | 房地产 | 非政府 | 北京城建二建设工程有限公司 | 北京经济技术投资开发总公司 | 北京逸群工程咨询有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 1 | 是 | 1 | 0 | 0
39 | A区地下室等13项 | 亦庄 | 房地产 | 非国有 | 北京城建二建设工程有限公司 | 北京运通博远房地产开发有限公司 | 北京中外建工程管理有限公司 | 严重 | 1 | 0 | 0 | 0 | 是 | 1 | 0 | 0